## サマリー
WMS リプレイス ギャップ分析レポート — CentralLogi 新規顧客
作成日: 2026-06-03 ベースシステム: http://133.167.47.242:9600/
カテゴリ | 現行機能数 | 対応済み（ベース） | 追加開発必要 | 要確認・調査中 | スコープ外/不要 | 備考
入力処理（入庫・出庫・在庫） | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 仮コード変換など要調査
納品書・送り状作成 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 配送業者連携・荷札が中心課題
日次・月次処理 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 運賃集計/売上台帳の詳細仕様未確認
マスタ登録 | 20 | 9 | 2 | 5 | 4 | 得意先担当・届先担当の追加が必要
特殊処理 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 日次/月次更新の仕様確認が必要
各種情報登録（運賃系） | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 運賃率表は要件確認中
HHT（ハンディターミナル） | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ピッキング/パッキング/入庫対応済
マーケットプレイス連携 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Amazon/楽天/Yahoo/Shopify対応済
合計

## 機能別ギャップ分析
機能別ギャップ分析 — 現行システム vs ベースWMS
No | 大カテゴリ | 現行メニュー/機能 | ベースWMS対応 | ステータス | 対応方針 | 確認事項/備考 | 優先度 | HHT
1 | 入力処理 | 受注入力 | 受注入力（新規作成） | ✅ 対応済 | そのまま利用 | 倉庫モード/ECモード切替対応確認済 | H
2 | 入力処理 | 受注簡易入力 | — | ⬜ スコープ外 | 不使用で合意予定 | 簡易入力は使用有無を確認中 | L
3 | 入力処理 | 受注パソコン取込 | 受注一括登録 | 🔧 追加開発 | 受注入力画面に一括取込機能追加 | CSV/Excelフォーマット定義必要 | H
4 | 入力処理 | 受注データリスト | 受注一覧→CSV出力 | ✅ 対応済 | そのまま利用 | Excel形式希望か確認中 | M
5 | 入力処理 | 入庫入力 | 入庫指示→入庫 | ✅ 対応済 | そのまま利用 | HHT対応。ステータス管理あり | H | ●
6 | 入力処理 | 入庫入力モニター | 入庫一覧（参照画面） | ✅ 対応済 | そのまま利用 | 確認ステータス（下書き→入荷待ち）の追加検討 | M
7 | 入力処理 | 入庫明細表 | 入庫一覧→リスト出力 | 🔧 追加開発 | 一覧画面にリスト出力機能追加 | 出力フォーマット定義必要 | M
8 | 入力処理 | 商品マスタ自動登録 | 商品一括登録（CSV/Excel） | 🔧 追加開発 | 商品マスタ画面に一括登録機能追加 |  | H
9 | 入力処理 | 仮コード変換入力 | — | ❓ 要確認 | 要件確認後に設計 | 仮コード=得意先未確定時の一時コード。変換処理の仕様を確認中 | H
10 | 入力処理 | 本コード変換入力 | — | ❓ 要確認 | 要件確認後に設計 | 本コード=得意先確定後の正式コード。商品コード先頭数桁=得意先番号 | H
11 | 入力処理 | 入庫累積CSV作成 | — | ❓ 要確認 | 在庫履歴にCSV出力機能追加で対応可能か検討 | 合計値か明細か確認中 | M
12 | 入力処理 | 出庫入力 | 作業・受注登録（出庫指示） | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | H
13 | 入力処理 | 出庫入力モニター | 出庫指示一覧（参照） | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M
14 | 入力処理 | 出庫指示表 | 出庫指示一覧→リスト出力 | ✅ 対応済 | 一覧画面から出力 |  | M
15 | 入力処理 | 出荷前処理（在庫チェック） | 受注→出庫指示（在庫チェック） | ❓ 要確認 | 在庫引当ロジック詳細確認 | 引当未処理伝票の扱いを確認 | H
16 | 入力処理 | 引当未処理伝票確認表 | — | ❓ 要確認 | 在庫不足保留一覧として実装検討 | 受注保留理由の管理機能として対応可能か | M
17 | 入力処理 | 出庫累積CSV作成 | — | ❓ 要確認 | 在庫履歴CSV出力で対応可能か検討 | 合計値か明細か確認中 | M
18 | 入力処理 | 商品移動入力 | 倉庫内移動 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M
19 | 入力処理 | 在庫問い合わせ | 在庫一覧・履歴 | ✅ 対応済 | そのまま利用 | 在庫あり/なし/マイナス区分の表示確認 | H
20 | 入力処理 | 実棚番問合せ | 在庫一覧（棚番検索） | ✅ 対応済 | 棚番検索・複数・範囲検索の追加確認 |  | M
21 | 納品書・送り状 | 納品書発行 | 出庫指示→納品書印刷 | ✅ 対応済 | そのまま利用 | パッキング時に印刷 | H
22 | 納品書・送り状 | 納品書補正入力 | 個口入力→ | ❓ 要確認 | 個口数補正機能として検討 |  | M
23 | 納品書・送り状 | 納品書ファイルメンテ | — | ❓ 要確認 | 納品書パターン分けの要件確認 | 複数の納品書テンプレートが必要か | M
24 | 納品書・送り状 | 送り状発行 | — | ❓ 要確認 | 配送業者連携で対応検討 | 配送業者CSV連携（佐川/ヤマト確認済） | H
25 | 納品書・送り状 | 荷札発行 | — | ❓ 要確認 | サンプル入手後に設計 | 荷札サンプル待ち | M
26 | 納品書・送り状 | 送り状CSV作成（配送情報出力） | 配送情報出力 | 🔧 追加開発 | 福山運輸・西濃運輸・名鉄NX向けCSV出力追加 | 佐川/ヤマトは追跡番号取込で対応。3社分は別画面対応の可能性 | H
27 | 納品書・送り状 | 佐川問合番号再セット | 追跡番号取込 | 🔧 追加開発 | 追跡番号取込機能として追加 |  | H
28 | 納品書・送り状 | 抽出送り状系（5機能） | — | ⬜ スコープ外 | 使用有無を確認中 | □（必要かも）の5機能 | L
29 | 納品書・送り状 | 運賃算定・運賃チェック | — | 🔴 要仕様確認 | 計算ロジックの詳細資料確認 | 運賃計算の詳細仕様未受領 | H
30 | 日次・月次処理 | 在庫表 | 在庫一覧 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | H
31 | 日次・月次処理 | 在庫CSV作成(年月指定) | — | ❓ 要確認 | 在庫一覧に期間指定CSV出力追加 |  | M
32 | 日次・月次処理 | 棚卸指示（月次） | 棚卸指示 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M | ●
33 | 日次・月次処理 | 受注別運賃売上日報 | — | 🔴 要仕様確認 | 計算集計ロジック確認後に実装 | 計算詳細資料未受領 | H
34 | 日次・月次処理 | 得意先別売上集計表 | — | 🔴 要仕様確認 | 〃 | 〃 | H
35 | 日次・月次処理 | 路線別支払集計表 | — | 🔴 要仕様確認 | 〃 | 〃 | H
36 | 日次・月次処理 | 発送明細表 | — | 🔴 要仕様確認 | 〃 | 〃 | H
37 | 日次・月次処理 | 不動在庫一覧表 | — | ❓ 要確認 | 在庫一覧の期間フィルタで対応可能か検討 |  | M
38 | 日次・月次処理 | 売上台帳/繰越処理 | — | 🔴 要仕様確認 | 計算ロジック確認後に実装 | 請求・売上の計算仕様未受領 | H
39 | 日次・月次処理 | 日次更新/月次更新 | — | 🔴 要仕様確認 | 処理内容の詳細資料確認 | バッチ処理の内容・タイミング確認 | H
40 | マスタ登録 | 得意先マスタ | 得意先マスタ | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | H
41 | マスタ登録 | 部署マスタ | 部署マスタ | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | H
42 | マスタ登録 | ブランドマスタ | ブランドマスタ | ✅ 対応済 | そのまま利用 | ブランド=得意先部署+カテゴリのイメージで確認中 | H
43 | マスタ登録 | 得意先担当マスタ | — | 🔧 追加開発 | マスタ管理に得意先担当機能追加 | 担当者と受注の紐付け確認 | H
44 | マスタ登録 | 届け先マスタ | 届け先マスタ | ✅ 対応済 | そのまま利用 | 担当者コード 01/02固定かどうか確認中 | H
45 | マスタ登録 | 届先担当マスタ | — | 🔧 追加開発 | マスタ管理に届先担当機能追加 |  | M
46 | マスタ登録 | 商品マスタ | 商品マスタ | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | H
47 | マスタ登録 | 仮商品マスタ | — | ❓ 要確認 | 仮コード対応の一部として設計 | 仮コード/本コード変換機能と連動 | H
48 | マスタ登録 | 名称マスタ | — | ❓ 要確認 | 汎用コードマスタとして対応可能か確認 |  | M
49 | マスタ登録 | 各種マスタリスト出力 | 各一覧画面→CSV/Excel出力 | ✅ 対応済 | そのまま利用 | 9機能 | L
50 | マスタ登録 | ユーザー管理 | ユーザー管理 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M
51 | 特殊処理 | コントロールメンテ/端末情報登録 | — | ❓ 要確認 | システム設定・HHT端末管理として確認 |  | M
52 | 特殊処理 | 日次更新 | — | 🔴 要仕様確認 | 処理内容詳細資料の提供依頼中 | バッチ処理の内容確認 | H
53 | 特殊処理 | 月次更新 | — | 🔴 要仕様確認 | 〃 | 〃 | H
54 | 特殊処理 | 汎用データ作成/読込 | — | ⬜ スコープ外 | 固定フォーマットで代替 | パターンが限定される場合は固定形式で対応 | L
55 | 特殊処理 | 各種設定メンテ/ログリスト | — | ❓ 要確認 | システム管理画面として対応可能か確認 |  | M
56 | 各種情報登録 | 荷主台帳 | 荷主台帳 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M
57 | 各種情報登録 | 路線台帳 | 路線台帳 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M
58 | 各種情報登録 | 地区台帳 | 地区台帳 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M
59 | 各種情報登録 | 運送点メンテ | 運送店 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M
60 | 各種情報登録 | 各種運賃率表（9機能） | — | 🔴 要仕様確認 | 基準/個建/重量個建の運賃率表の仕様確認 | 運賃計算の詳細仕様資料待ち | H
61 | 各種情報登録 | ヤマト着点読込/各自動登録処理 | — | ❓ 要確認 | データ連携の仕様確認 | ヤマト/届先自動登録の仕様確認 | M
62 | HHT（ハンディ） | ピッキング | HHT ピッキング | ✅ 対応済 | そのまま利用 | ピッキングリスト/納品書ラベル印刷対応 | H | ●
63 | HHT（ハンディ） | パッキング | HHT パッキング | ✅ 対応済 | そのまま利用 | 個口登録・梱包確認対応 | H | ●
64 | HHT（ハンディ） | 入庫・棚上げ | HHT 入庫・棚上げ | ✅ 対応済 | そのまま利用 | ラベル印刷→棚上げ→在庫確定 | H | ●
65 | HHT（ハンディ） | 棚卸（HHT） | HHT 棚卸 | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | M | ●
66 | マーケットプレイス連携 | 注文取込 | Amazon/楽天/Yahoo/Shopify | ✅ 対応済 | そのまま利用（CSV連携） |  | H
67 | マーケットプレイス連携 | 出庫情報出力 | 出荷情報CSVダウンロード | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | H
68 | マーケットプレイス連携 | 在庫情報出力 | 在庫情報CSVダウンロード | ✅ 対応済 | そのまま利用 |  | H

## オープン確認事項
オープン確認事項・未確定項目 — 顧客確認が必要な事項
No | 分類 | 確認内容 | 現状の認識/仮説 | ステータス | 優先度
1 | 受注処理 | 受注の「形態」とは？固定値かマスタか | 受注区分（通常/返品など）と推定 | 未確認 | H
2 | 受注処理 | 担当者マスタ（社員マスタ）の有無と構造 | 受注に名称を2項目持つ（担当者名称1,2） | 未確認 | H
3 | 入庫処理 | ブランドの定義と使用方法 | 得意先の部署+取扱カテゴリのイメージ。実データのリスト確認予定 | 確認中 | H
4 | 入庫処理 | 在庫区分（現品/試供品/その他販促品）の管理方法 | ロット区分として管理する想定 | 未確認 | H
5 | 入庫処理 | 使用区分（作業用/単品在庫用）の定義 | 在庫の使用目的による分類と推定 | 未確認 | M
6 | 入庫処理 | 期限管理方法（管理日付/移動可能日数/移動管理日付） | 製造日または賞味期限±日数での制御と推定。期限項目として独立して持つ方が望ましい | 未確認 | H
7 | 仮/本コード | 仮コード・本コードの変換プロセスとデータ構造 | 仮コード=得意先未確定時、本コード=確定後。先頭数桁=得意先番号 | 確認中 | H
8 | 配送・送り状 | 荷札のフォーマットとサンプル | サンプル入手待ち | 資料待ち | M
9 | 配送・送り状 | 送り状対応が必要な配送業者の種類（福山/西濃/名鉄NX以外） | 福山/西濃/名鉄NXは別画面対応想定 | 未確認 | H
10 | 配送・送り状 | 納品書テンプレートのパターン数と違い | 複数パターンの有無確認 | 未確認 | M
11 | 集計・レポート | 運賃計算ロジックの詳細（受注別/路線別/得意先別） | 計算詳細資料の提供を依頼中 | 資料待ち | H
12 | 集計・レポート | 売上台帳の計算方式と繰越処理の内容 | 計算詳細資料の提供を依頼中 | 資料待ち | H
13 | 日次/月次更新 | 日次更新・月次更新のバッチ処理内容 | 在庫締め・売上集計等と推定 | 資料待ち | H
14 | 基本操作 | 帳票は必ずプレビュー表示で良いか | ブラウザベースのためプリント直接不可 | 承認待ち | M
15 | 基本操作 | PageUp/PageDownキーでのページ替えは不要か | ブラウザ標準動作（スクロール）と重複するため | 承認待ち | L
16 | マスタ | 届け先担当者コードは01/02固定か | 固定値か動的かによってマスタ設計が変わる | 未確認 | M
17 | 在庫管理 | 実棚番問合せ：棚番の複数・範囲検索が必要か | 在庫一覧の検索条件として追加可能 | 未確認 | M
18 | 在庫管理 | 出荷期限切れ一覧の抽出条件の定義 | 不動在庫の判定期間（例：90日）の確認 | 未確認 | M

## 追加開発タスク
追加開発・カスタマイズ必要タスク一覧
No | タスク名 | 概要 | 対象画面/機能 | 優先度 | 備考
1 | 受注一括登録機能 | CSVまたはExcelからの受注データ一括インポート | 受注入力画面 | High | 取込フォーマット仕様書の作成が前提
2 | 商品マスタ一括登録 | ExcelやCSVによる商品マスタの一括登録・更新 | 商品マスタ画面 | High | インポートフォーマット定義必要
3 | 入庫明細表出力 | 入庫一覧画面からのリスト（PDF/Excel）出力 | 入庫一覧 | Medium | 出力レイアウトの定義必要
4 | 得意先担当マスタ | 得意先担当者の登録・管理機能 | マスタ管理 | High | 受注との紐付け項目設計
5 | 届先担当マスタ | 届先担当者の登録・管理機能 | マスタ管理 | Medium
6 | 配送情報出力（3社） | 福山運輸・西濃運輸・名鉄NX向け送り状CSV出力 | 出庫管理/配送連携 | High | 各社のCSVフォーマット仕様取得が必要
7 | 追跡番号取込（佐川/ヤマト） | 配送業者からの追跡番号をシステムに取込む機能 | 出庫管理/配送連携 | High | 各社APIまたはCSV連携の方式確認
8 | 仮コード→本コード変換 | 仮商品コードを本商品コードに変換するプロセス | 入庫/商品マスタ | High | 確認事項#7の解決後に設計開始
9 | ロット・在庫区分管理 | 現品/試供品/その他販促品の区分での在庫管理 | 在庫管理/入庫 | High | 在庫区分項目の追加と検索・集計への反映
10 | 期限管理機能 | 製造日/賞味期限に基づく在庫の期限管理・アラート | 在庫管理/入庫 | High | 期限管理の制御ロジック確認後に設計
11 | 運賃計算・集計レポート | 受注別・得意先別・路線別の運賃計算と日次集計 | 日次・月次処理 | High | 計算ロジック詳細資料の受領が前提
12 | 在庫CSV出力（年月指定） | 月別・期間指定での在庫情報CSV出力 | 在庫一覧 | Medium
13 | 不動在庫/出荷期限切れ一覧 | 一定期間動きのない在庫の抽出・一覧表示 | 在庫管理 | Medium | 判定期間の定義が必要
14 | ダッシュボード追加指標 | 顧客固有のKPI表示（得意先別進捗など） | ダッシュボード | Low | 要件ヒアリング後に検討